## Рекультивация
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 2017 ГОД
№ п/п | Наименование заявителя | Кадастровый номер ЗУ | Разрешенное использование ЗУ | Комиссия по рассмотрению заявления | Дата акта обследования ЗУ | Состав рабочей комиссии | Дата заседания Комиссии по результатам обследования | Результат заседания Комиссии | Дата Акта приемки-передачи ЗУ | № Акта приемки-передачи ЗУ | Примечание | всего участков для сдачи | притнято участков
1 | ООО ТНГ-Геосейс | по разрешению (без отвода) | сдача после сейсморазведочных работ |  |  |  |  | письмо от 18.07.2017 № 3090 |  |  |  | 4
|  |  | земельный участок площадью 120 кв.км. на Северо-Мукеркамыльской площади | Протокол № 1 от 24.06.2017 |  |  |  | отсутствует кворум, письмо от 31.07.2017 № 3318
|  |  | земельный участок под проезд от зимника на куст № 6 Надейюского месторождения до площади проведения сейсморазведочных работ на Вашуткинском лицензионном участке | Протокол № 2 от 23.08.2017 |  |  |  | утверждение рабочей комиссии на осмотр участков
|  |  | земельный участок под проезд от базы партии до склада ВМ | вылет 05.08.2017 | 05.09.2017 № 3 | Комаров А.Н., Агапитов И.В. Жихарев А.Н., Выучейский В.А,, Талеев С.А. Кисляков И.А.
|  |  | земельный участок для проведения сейсморазведочных работ на Вашуткинском лицензионном участке | протокол № 3 от 07.09.2017 |  |  |  | принять земельные участки после сейсморазведосных работ | 2017-09-07 | б/н |  |  | 4
2 | ООО СК Русвьетпетро | 83:00:080001:1551 - ПГС Салмуйто блок 2, 83:00:080001:1216 - коридор коммун куста 2 з-х, 83:00:080001:1333 - коридор коммун ск 6 с-х, | 83:00:080001:1551 - ПГС Салмуйто блок 2, 83:00:080001:1216 - коридор коммун куста 2 з-х, 83:00:080001:1333 - коридор коммун ск 6 с-х, | Протокол № 2 от 23.08.2017 |  |  |  | письмо от 09.08.2017 № 3499 - отсутствует кворум |  |  |  | 3
|  |  |  | вылет 30.08.2017 | 30.08.2017 № 1 | Комаров А.Н., Агапитов И.В. Жихарев А.Н., Выучейский В.А,, Талеев С.А. Кисляков И.А. |  | утверждение рабочей комиссии на осмотр участков
|  |  |  | протокол № 3 от 07.09.2017 |  |  |  | подготовить и утвердить акты приемки-сдачи земель | 2017-09-07 | б/н |  |  | 3
3 | ЗАО Колвинское | 83:00:080002:2829, 83:00:080002:2828, 83:00:090002:655, 83:00:090002:656 | карьеры Ошшор и болбанты с дорогами | Протокол № 2 от 23.08.2017 |  |  |  | утверждение рабочей комиссии на осмотр участков |  |  |  | 4
|  |  |  | вылет 05.08.2017 | 2017-09-05 | Комаров А.Н., Агапитов И.В. Жихарев А.Н., Выучейский В.А,, Талеев С.А. Кисляков И.А.
|  |  |  | протокол № 3 от 07.09.2017 |  |  |  | подготовить и утвердить акты приемки-сдачи земель 83:00:080002:2829, 83:00:080002:2828, 83:00:090002:656 | 2018-09-07 | б/н |  |  | 3
|  |  |  | протокол № 4 от 13.09.2017 |  | Комаров, Матвеев, Выучейский, Мазченко,Кожевин |  | утверждение рабочей комиссии на осмотр участков
|  |  |  | вылет 15.09.2017 | 15.09.2017 № 4 | Комаров, Матвеев, Выучейский, Мазченко,Кожевин
|  |  |  | протокол № 5 от 21.09.2017 |  |  |  | подготовить и утвердить акты приемки-сдачи земель 83:00:090002:655 | 2018-09-21 | б/н |  |  | 1
0
| ПАО Ростелеком | 83:00:040004:431 |  | протокол № 4 от 13.09.2017 |  |  |  | письмо от 22.09.2017 № 4198 отказ |  |  |  | 1
|  |  |  | протокол № 7 от 19.10.2017 |  | Комаров, Кушнир, Выучейский, Жихарев, Кычин, Ардеев |  | утверждение рабочей комиссии на осмотр участков, письмо от 23.10.2017 № 4759 |  |  |  |  | в связи с образование снежного покрова вылет не состаялся (перенос на 2018 год)
| ООО РН Северная нефть | 83:00:090002:167, 83:00:090002:522, 83:00:090002:725 |  | протокол № 6 от 06.10.2017 |  |  |  | отказ письмо от 23.10.2017 № 4782 |  |  |  | 3 | в связи с образование снежного покрова вылет не состаялся (перенос на 2018 год)